## Aggiornato
AZIONI TRASVERSALI - A1 e A5
AZIONE A1 - Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-04-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 21 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 13 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 20400
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 18000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 24439
Missioni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 5760
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 68599
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 3
Funzionario e assimilati |  | 13
Impiegato |  | 5
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 1
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 21 |  | 123
Consulenti esterni | 1 |  | 68
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A5 - Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-09-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 13 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 26020
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 5000
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 3903
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 34923
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 1
Funzionario e assimilati |  | 16
Impiegato |  | 14
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 31 |  | 248
Consulenti esterni | 0 |  | 0
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A2 - Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-06-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 19 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 13 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 24000
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 28930
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 10491
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 7939.5
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 71360.5
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 2
Funzionario e assimilati |  | 10
Impiegato |  | 1
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 1
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 13 |  | 185
Consulenti esterni | 1 |  | 60
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A3 - Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-10-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 15 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 15 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 39600
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 151996
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 73074
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 28739.4
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 293409.4
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 3
Funzionario e assimilati |  | 26
Impiegato |  | 24
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 2
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 53 |  | 1283
Consulenti esterni | 2 |  | 99
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A4 - Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-06-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 19 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 19 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 6000
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 80054
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 130996
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 12908.1
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 229958.1
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 3
Funzionario e assimilati |  | 24
Impiegato |  | 28
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 1
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 55 |  | 620
Consulenti esterni | 1 |  | 15
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi
Indicare le realizzazioni (gli output) che verranno prodotte a seguito dell’Attività (max 3)*
Intese/reti di cooperazione tra PA (protocolli, accordi, etc.)
Applicativi e sistemi informativi (sviluppo app, rilascio funzionalità aggiuntive, etc.) |  |  |  | X
Attività di accompagnamento (affiancamento on the job, supporto specialistico, etc.) |  |  |  | X
Banche dati statistiche
Documenti di indirizzo (linee guida, documenti metodologici, etc.)
Documenti strategici (piani di comunicazione, piani operativi, etc.) |  |  |  | X
Documenti tecnici (report, infografica, etc.)
Eventi di capacity building (laboratori, workshop, etc.)
Eventi di rilievo nazionale e internazionale (dibattiti tematici, divulgazione dossier, etc.)
Incontri pubblici (convegni, conferenze, etc.)
Indagini (sopralluoghi, verifiche in loco, etc.)
Materiali informativi (brochure, roll up, etc.)
Partecipanti (incontri, gruppi di lavoro, etc.)
Prodotti divulgativi (rapporti di monitoraggio, ricerche valutative, etc.)
Prodotti multimediali e siti internet
Riunioni tecniche (comitati, tavoli, etc.)
Scambi di esperienze (community, visite studio, etc.)
Studi e analisi (cases study, benchmarking, etc.)
*Si precisa che gli output possono essere ampliati in relazione alle esigenze progettuali previa condivisione con l'Autorità di Gestione ma non modificati nel complesso.

## Versione precedente
AZIONI TRASVERSALI - A1 e A5
AZIONE A1 - Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-04-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 4 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 20400
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 18000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 24439
Missioni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 5760
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 68599
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 6
Funzionario e assimilati |  | 4
Impiegato |  | 5
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 1
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 15 |  | 126.6667
Consulenti esterni | 1 |  | 68
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A5 - Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-07-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 4 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 46120
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 5000
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 6918
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 58038
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 2
Funzionario e assimilati |  | 4
Impiegato |  | 18
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 24 |  | 426.6667
Consulenti esterni | 0 |  | 0
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A2 - Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-06-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 24000
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 28930
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 10491
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 7939.5
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 71360.5
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 2
Funzionario e assimilati |  | 2
Impiegato |  | 7
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 1
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 11 |  | 226.6667
Consulenti esterni | 1 |  | 60
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A3 - Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-11-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 39600
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 144696
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 73074
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 27644.4
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 285014.4
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 4
Funzionario e assimilati |  | 7
Impiegato |  | 32
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 2
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 43 |  | 1189.5
Consulenti esterni | 2 |  | 99
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A4 - Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 2018-06-20
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 12 mesi
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 6000
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 67254
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 130996
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 10988.1
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 215238.1
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 5
Funzionario e assimilati |  | 6
Impiegato |  | 34
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 1
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 45 |  | 559.1667
Consulenti esterni | 1 |  | 15
Personale di enti in house | 0 |  | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi
Indicare le realizzazioni (gli output) che verranno prodotte a seguito dell’Attività (max 3)*
Intese/reti di cooperazione tra PA (protocolli, accordi, etc.)
Applicativi e sistemi informativi (sviluppo app, rilascio funzionalità aggiuntive, etc.) |  |  |  | X
Attività di accompagnamento (affiancamento on the job, supporto specialistico, etc.) |  |  |  | X
Banche dati statistiche
Documenti di indirizzo (linee guida, documenti metodologici, etc.)
Documenti strategici (piani di comunicazione, piani operativi, etc.) |  |  |  | X
Documenti tecnici (report, infografica, etc.)
Eventi di capacity building (laboratori, workshop, etc.)
Eventi di rilievo nazionale e internazionale (dibattiti tematici, divulgazione dossier, etc.)
Incontri pubblici (convegni, conferenze, etc.)
Indagini (sopralluoghi, verifiche in loco, etc.)
Materiali informativi (brochure, roll up, etc.)
Partecipanti (incontri, gruppi di lavoro, etc.)
Prodotti divulgativi (rapporti di monitoraggio, ricerche valutative, etc.)
Prodotti multimediali e siti internet
Riunioni tecniche (comitati, tavoli, etc.)
Scambi di esperienze (community, visite studio, etc.)
Studi e analisi (cases study, benchmarking, etc.)
*Si precisa che gli output possono essere ampliati in relazione alle esigenze progettuali previa condivisione con l'Autorità di Gestione ma non modificati nel complesso.
Indagini (sopralluoghi, verifiche in loco, etc.)
Materiali informativi (brochure, roll up, etc.)
Partecipanti (incontri, gruppi di lavoro, etc.)
Prodotti divulgativi (rapporti di monitoraggio, ricerche valutative, etc.)
Prodotti multimediali e siti internet
Riunioni tecniche (comitati, tavoli, etc.)
Scambi di esperienze (community, visite studio, etc.)
Studi e analisi (cases study, benchmarking, etc.)