## NEW GANTT PROROGA_DEF
AZIONE/ ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | GANTT |  | 2018 | [8 empty] | 2019
|  | DATA INIZIO | DATA FINE | 20 APR 19 MAG | 20 MAG 19 GIU | 20 GIU 19 LUG | 20 LUG 19 AGO | 20 AGO 19 SET | 20 SET 19 OTT | 20 OTT 19 NOV | 20 NOV 19 DIC | 20 DIC 19 GEN | 20 GEN 19 FEB | 20 FEB 19 MAR | 20 MAR 19 APR | 20 APR 19 MAG | 20 MAG 19 GIU | 20 GIU 19 LUG | 20 LUG 19 AGO | 20 AGO 19 SET | 20 SET 19 OTT | 20 OTT 19 NOV | 20 NOV 19 DIC | 20 DIC 31 DIC
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21
A.1 | Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato
A.1.1 | Direzione e coordinamento | M1 | M21
A.1.2 | Pianificazione di dettaglio | M1 | M6 | bar: M1 to M6
A.1.3 | Gestione procedura selezione personale esterno | M6 | M7 | bar: M13 to M14
A.1.4 | Gestione delle procedure di acquisizione beni e servizi | M3 | M9 | bar: M3 to M14
A.1.5 | Monitoraggio e gestione del rischio | M1 | M17
A.1.6 | Rendicontazione di progetto | M1 | M17
A2 | Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica
A.2.1 | Realizzazione delle componenti del pacchetto A (Ricerca e selezione della buona pratica) del "kit del riuso" | M3 | M5 | bar: M3 to M6
A.2.2 | Realizzazione delle componenti del pacchetto B (Trasferimento e adozione della buona pratica) del "kit del riuso" | M5 | M7 | bar: M5 to M18
A.2.3 | Realizzazione delle componenti del pacchetto C (Gestione a regime della buona pratica) del "kit del riuso" | M15 | M17 | bar: M19 to M21
A3 | Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | bar: M7 to M16
A.3.1 | Formazione per l'utilizzo del kit di riuso | M8 | M9 | bar: M7 to M16
A.3.2 | Analisi del gap per ciascun riusante | M8 | M11 | bar: M8 to M16
A.3.3 | Definizione piano di trasferimento per ciascun ente | M10 | M11 | bar: M14 to M16
A.3.4 | Implementazione buona pratica presso enti riusanti | M10 | M13 | bar: M17 to M21
A4 | Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | bar: M3 to M17
A.4.1 | Costituzione Gruppo di lavoro | M3 | M5 | bar: M3 to M5
A.4.2 | Co-progettazione per identificazione evoluzioni | M5 | M7 | bar: M5 to M11
A.4.3 | Realizzazione degli sviluppi | M10 | M14 | bar: M14 to M17
A.4.4 | Test di validazione degli sviluppi su ente cedente | M15 | M15 | bar: M17 to M18
A.4.5 | Aggiornamento kit del riuso | M16 | M17 | bar: M19 to M21
A5 | Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
A.5.1 | Definizione del piano di comunicazione | M4 | M7 | bar: M6 to M8
A.5.2 | Realizzazione azioni di Social Media Strategy | M8 | M17 | bar: M10 to M21
A.5.3 | Organizzazione eventi informativi rivolti ad altri Enti per la promozione dell'adozione della buona pratica | M14 | M17 | bar: M18 to M21
Inizio Progetto: 20/04/2018
Chiusura Progetto: 31/12/2019