## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | PASSETTI FRANCESCO
Ente Capofila | UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
Sede | CAGLI(PU)
CF o Partita IVA | 2565260417
Responsabile | CESPUGLIO GIANLUCA
Indirizzo | VIA GAETANO LAPIS N°8, CAP 61043
Telefono | 0721 787431
E-mail | gianIuca. cespugli@cm-cagli.ps.it
PEC | cm.cagli@emarche.it
Codice iPA | umcn
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 9
Ente/i Cedente/i | COMUNE DI PERUGIA
Ente/i Riusante/i | COMUNE DI CASERTA, COMUNE DI CASTEL MADAMA, COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI, COMUNE DI MARINO, UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI
Data inizio progetto | 2018-04-20
Data prevista conclusione | 2019-09-19
periodo di riferimento |  | 2°e 3° Quadrimestre | 2018
Nome Progetto
PROPERTY MANAGEMENT

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Il Capofila ha diretto le attività di progetto ed espletato le procedure di affidamento alla società Net4Partners dei servizi di project management, supervisione della realizzazione del “kit del riuso”, coordinamento ed attività di comunicazione. Gli Enti partner hanno svolto le attività di coordinamento interno delle attività di propria competenza ed individuato ed organizzato i gruppi di lavoro interni pluridisciplinari. Il Comune di Perugia in qualità di ente cedente e supportato dal Capofila, ha elaborato il documento “Pacchetto A” del kit del riuso ed iniziato ad elaborare il documento “Pacchetto B” del kit del riuso, in affiancamento con la società Net 4 Partners. Il Pacchetto A del “kit del riuso” è stato condiviso con gli Enti riusanti che hanno iniziato l’analisi al proprio interno del gap in termini di: - fattori organizzativi interni ed esterni, - fattori tecnologici interni ed esterni, - possibili modalità di riuso, - fattori amministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni I gruppi di lavoro hanno individuato le esigenze specifiche di ciascun Ente nell’ambito della gestione del patrimonio pubblico, supportati e coordinati dal Comune di Perugia, che ha successivamente condotto l’attività di co-progettazione finalizzata all’individuazione dei requisiti tecnici e procedurali per l’evoluzione della buona pratica, approfondendo in particolar modo le funzionalità della buona pratica in relazione alle diverse esigenze e priorità oltre che alla fattibilità tecnico operativa per creare un sistema completo che risponda all’eterogeneità delle esigenze degli enti partner emerse durante le fasi di lavoro. Il Capofila, in collaborazione con il Comune di Perugia e supportato dalla ditta Net4Partners ha inoltre definito e condiviso con tutti gli Enti Partner il Piano di Comunicazione.
La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività
Criticità significative rilevate
Durante l' avvio delle attività progettuali è emersa la necessità di rivedere la composizione dei gruppi di lavoro precedentemente individuati in fase di presentazione del progetto, a seguito di intercorse variazioni nella disponibilità del personale interno agli Enti Partner di Progetto. Inoltre l’eterogeneità delle esigenze emerse dal gruppo di co-progettazione ha comportato un allungamento delle tempistiche relative alle attività di gestione delle procedure per l’affidamento di beni e servizi e, nel dettaglio, della definizione dei servizi di dispiegamento e delle specifiche tecniche e funzionali di evoluzione della soluzione software. Nondimeno la raccolta della documentazione amministrativa propedeutica alla prima rendicontazione di progetto e i relativi adempimenti dettagliati nel “Manuale di attuazione degli interventi Avviso pubblico OPEN COMMUNITY PA 2020” ha richiesto da parte degli Enti un consistente impegno tempistico.
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
E' emersa la necessità di rimodulare il budget in funzione dell'effettivo coinvolgimento dei partners rispetto a quanto originariamente previsto e di estendere di 5 mesi la durata del progetto portando la data di conclusione al 19 settembre 2019.
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | La fase iniziale delle attività ha coinvolto tutti i Partner e ha riguardato l'analisi del Manuale di attuazione e dei relativi allegati al fine di individuare le modalità previste dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per la conduzione del progetto. Durante il kik off meeting sono stati condivisi gli obiettivi, le fasi e il cronopragramma delle attività, il budget e le tempistiche di rendicontazione e infine gli adempimenti amministrativi necessari. Il Capofila ha svolto le attività di direzione e coordinamento ed ha espletato le procedure di affidamento alla ditta Net4Partners dei servizi di project management, supervisione della realizzazione del kit del riuso, coordinamento e attività di comunicazione. La ditta Net4partners ha supportato il capofila nelle attività di coordinamento e di raccolta dei documenti funzionali alle rendicontazioni di progetto. Gli Enti partner hanno svolto il coordinamento interno per le attività di loro competenza e cominciato a produrre e trasmettere la documentazione funzionale alle rendicontazioni di progetto. | L'impegno da parte degli enti soprattutto per quanto riguarda la raccolta della documentazione amministrativa necessaria alle rendicontazioni di progetto è stato consistente sia in termini di risorse che di tempistiche. | Supporto agli enti effettuato da parte dell'Ente Capofila e della ditta Net4Partners | Unione Montana del Catria e del Nerone
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Il Comune di Perugia, supportato dal Capofila, ha elaborato il documento "Pacchetto A" del Kit del Riuso ed iniziato ad elaborare il documento "Pacchetto B" del Kit del Riuso. |  |  | Comune di Perugia
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | Il Comune di Perugia ha condiviso il "Pacchetto A" del Kit del Riuso con gli Enti riusanti illustrandone i principali elementi. Gli Enti riusanti hanno iniziato l'analisi al proprio interno del gap rispetto a quanto indicato nel "Pacchetto A" in termini di: -fattori organizzativi interni ed esterni -fattori tecnologici interni ed esterni -possibili modalità di riuso -fattori ammministrativi, normativi o regolamentari interni ed esterni |  |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Gli Enti Partner, coordinati dall’Ente Capofila , hanno individuato ed organizzato i gruppi di lavoro interni pluridisciplinari. Tali gruppi di lavoro hanno operato al fine di individuare le esigenze specifiche di ciascun Ente nell’ambito della gestione del patrimonio pubblico, punto di partenza per la definizione dei requisiti tecnici e procedurali per l’evoluzione della buona pratica. Tale attività è stata supportata e coordinata dal Comune di Perugia, in qualità di Ente cedente della soluzione di Proterty Management. | I gruppi di lavoro precedentemente individuati in fase di presentazione del progetto, a seguito di intercorse variazioni nella disponibilità del personale interno agli Enti Partner di Progetto, sono stati riadattati in una nuova composizione, questo ha comportato un allungamento dei tempi inizalmente previsti. L’eterogeneità delle esigenze emerse dal gruppo di co-progettazione ha comportato un allungamento delle tempistiche relative alla definizione dei servizi di dispiegamento e delle specifiche tecniche e funzionali di evoluzione della soluzione software. | Richiesta di proroga del cronoprogramma all'Autorità di Gestione Territoriale | Comune di Perugia
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | Il Capofila insieme al Comune di Perugia, supportati dalla ditta Net 4 Partners, ha definito il Piano di Comunicazione di progetto nel rispetto delle specifiche contenute nel documento “Manuale di attuazione degli interventi – Avviso pubblico OPEN COMMUNITY PA 2020". Il Piano di Comunicazione è stato condiviso con i tutti i Partner di progetto. |  |  | Unione Montana del Catria e del Nerone

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 Direzione e coordinamento | L'Ente Capofila ha svolto attività di direzione e coordinamento in accordo con gli obiettivi di progetto, le fasi e il cronopragramma delle attività, il budget. Ha coordinato tutte le attività relative agli adempimenti amministrativi. |  |  | 2019-09-19 |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A1.2 Pianificazione di dettaglio | Attualizzando i documenti di progetto elaborati in fase di presentazione della domanda, è stato definito il Piano di Progetto, comprensivo del cronoprogramma esecutivo e del documento di progettazione esecutiva |  |  | 2018-10-19 | 2018-10-19
| A1.3 Gestione procedura selezione personale esterno | Sono stati definite le esigenze di progetto |  |  | 2018-11-19
| A1.4 Gestione delle procedure di acquisizione beni e servizi | Il Capofila ha espletato le procedure di affidamento alla ditta Net4Partners dei servizi di project management, supervisione della realizzazione del kit del riuso, coordinamento e attività di comunicazione. Sono stati definiti i requisiti per la selezione del fornitore per le attività di dispiegamento e di miglioramento della soluzione software di Property Management. |  |  | 2019-01-19
| A1.5 Monitoraggio e gestione del rischio | è stato elaborato il Piano di Gestione del Rischio e sono stati individuati i principali rischi di progetto e le relative misure di mitigazione (predisposizione del Registro dei Rischi) |  |  | 2019-09-19
| A1.6 Rendicontazione di progetto | I Partner hanno cominciato a produrre la documentazione funzionale alle rendicontazioni di progetto ed ottemperare ai relativi adempimenti amministrativi previsti nel “Manuale di attuazione degli interventi Avviso pubblico OPEN COMMUNITY PA 2020”. | L'impegno da parte degli enti soprattutto per quanto riguarda la produzione e la raccolta della documentazione amministrativa necessaria alle rendicontazioni di progetto è stato consistente sia in termini di risorse che di tempistiche. |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | A2.1 Realizzazione delle componenti del pacchetto A (Ricerca e selezione della buona pratica) del "kit del riuso" | Il Comune di Perugia, in collaborazione con l'Ente Capofila, ha elaborato il documento "Pacchetto A" del Kit del Riuso. |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Comune di Perugia
| A2.2 Realizzazione delle componenti del pacchetto B (Trasferimento e adozione della buona pratica) del "kit del riuso" | Il Comune di Perugia, in collaborazione con l'Ente Capofila, ha iniziato la raccolta delle informazioni necessarie per l'elaborazione del documento "Pacchetto B" del Kit del Riuso e la relativa stesura. |  |  | 2018-11-19
| A2.3 Realizzazione delle componenti del pacchetto C (Gestione a regime della buona pratica) del "kit del riuso" |  |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 Formazione per l'utilizzo del kit del riuso | Il documento "Pacchetto A" del kit del riuso è stato condiviso con gli Enti partner ed il Comune di Perugia ha provveduto a fornire tutte le informazioni integrative necessarie alla comprensione |  |  | 2019-01-19 |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A3.2 Analisi del gap per ciascun riusante | A seguito del rilascio e dell'illustrazione del "Pacchetto A" del kit del riuso alcuni Enti riusanti hanno provveduto ad analizzare i propri processi relativi al Property Management e a verificarne l'allineamento e/o le divergente con quanto indicato nel suddetto Pacchetto A |  |  | 2019-03-19
| A3.3 Definizione piano di trasferimento per ciascun ente | / |  |  | 2019-03-19
| A3.4 Implementazione buona pratica presso enti riusanti | / |  |  | 2019-05-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 Costituzione Gruppo di lavoro | Gli Enti Partner hanno individuato e organizzato i gruppi di lavoro interni, rivedendo la loro composizione a seguito delle variazioni della disponibilità del personale interno rispetto a quanto previsto in fase di presentazione del progetto |  |  | 2018-09-19 |  | Comune di Perugia
| A4.2 Co-progettazione per identificazione evoluzioni | I gruppi di Lavoro, coordinati dal Comune di Perugia in qualità di ente cedente, hanno avviato l'attività volta ad individuare le esigenze specifiche di ciascun Ente nell’ambito della gestione del patrimonio pubblico |  |  | 2018-11-19
| A4.3 Realizzazione degli sviluppi | / |  |  | 2019-06-19
| A4.4 Test di validazione degli sviluppi su ente cedente | / |  |  | 2019-07-19
| A4.5 Aggiornamento kit del riuso | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | A5.1 Definizione del piano di comunicazione | Il Capofila insieme al Comune di Perugia, supportati dalla ditta Net 4 Partners, ha definito il Piano di Comunicazione di progetto nel rispetto delle specifiche contenute nel documento “Manuale di attuazione degli interventi – Avviso pubblico OPEN COMMUNITY PA 2020". Il Piano di Comunicazione è stato condiviso con i tutti i Partner di progetto. |  |  | 2018-11-19 | 2018-12-19 | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A5.2 Realizzazione azioni di Social Media Strategy | / |  |  | 2019-09-19
| A5.3 Organizzazione eventi informativi rivolti ad altri Enti per la promozione dell'adozione della buona pratica | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di SAL | A1 | A1.1 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di progetto | A1 | A1.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Personale Esterno Selezionato | A1 | A1.3 | n. | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale di aggiudicazione definitiva | A1 | A1.4 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di gestione dei rischi | A1 | A1.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Registro dei Rischi | A1 | A1.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Fascicoli di Rendicontazione e rimborso | A1 | A1.6 | n. | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di previsione di spesa | A1 | A1.6 | n. | 0 | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto A | A2 | A2.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto B | A2 | A2.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto C | A2 | A2.3 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di Formazione | A3 | A3.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Registro attività formative | A3 | A3.1 | n. | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 6
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di analisi del gap | A3 | A3.2 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di trasferimento | A3 | A3.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Macro Processi codificati | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Banche dati create/aggiornate | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report trasparenza prodotti | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dataset Open Data prodotti | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto cronoprogramma | A3 | A3.4 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale costituzione gruppo di lavoro | A4 | A4.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento di specifica delle evoluzioni | A4 | A4.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Codice sorgente documentazione tecnica | A4 | A4.3 | a corpo | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale test di validazione | A4 | A4.4 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetti kit aggiornati | A4 | A4.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di comunicazione | A5 | A5.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report azioni mensili | A5 | A5.2 | n. | 0 | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 7
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Eventi realizzati | A5 | A5.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto cronoprogramma di attuazione e dei vincoli di progetto | A1 | A1.1 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
|  | A1.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto normativa Appalti Pubblici | A1 | A1.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018 to Atteso 2019
Effettivo
|  | A1.4 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Impatto rischi sul percorso critico | A1 | A1.5 | gg | 0 | Atteso 2019: 0
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Non conformità segnalate all'Ente erogatore rispetto al totale dei fascicoli inviati | A1 | A1.6 | % | 0 | Atteso 2019: <10%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto linee guida Allegato E | A2 | A2.1 | % | 0 | Atteso 2018: 100%
|  | A2.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A2.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Persone formate | A3 | A3.1 | n. | 0 | Atteso 2018: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Competezza dell'analisi in funzione delle componenti del KIT | A3 | A3.2 | % | 0 | Atteso 2019: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Grado di soddisfazione degli stakeholders | A3 | A3.4 | % | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Presenza degli Enti del partenariato | A4 | A4.1 | % | 0 | Atteso 2018: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Grado di soddisfacimento delle richieste degli Enti | A4 | A4.2 | % | 0 | Atteso 2018: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Codice sorgente in modalità aperta | A4 | A4.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Livello di implementazione specifiche | A4 | A4.4 | % | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto delle linee guida Allegato E | A4 | A4.5 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Azioni previste per tipologia stakeholders | A5 | A5.1 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nuovi contatti al mese | A5 | A5.2 | n. | 0 | Atteso 2019: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Partecipanti ai singoli eventi | A5 | A5.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

## Riuso sw
Domanda 1 | Risposta | Eventuali note o commenti
Qual è(/Quali sono) la soluzione(/le soluzioni) posta(/e) a riuso nell'ambito del progetto? | La Buona pratica del Comune di Perugia relativa ai processi di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico supportati da una soluzione software di raccolta, fascicolazione e gestione di tutte le informazioni relative agli immobili di proprietà pubblica o in gestione da parte di Enti Pubblici
Domanda 2 | Risposta | Eventuali note o commenti
Se si tratta di una soluzione/ soluzioni prevalentemente di natura tecnologica, indicare di quale tipologia utilizzando le informazioni contenute nella nota sottostante evidenziata | Riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione
Domanda 3 | Risposta | Eventuali note o commenti
La soluzione(/le soluzioni) è(/sono) sottosposta(/e) a una licenza aperta (open source)? | sì
Domanda 3a | Risposta | Eventuali note o commenti
Se la risposta alla Domanda 3 è sì, specificare per ciascuna soluzione:
tipologia (ad es. EUPL, AGPL o altre) | in fase di definizione
versione (solitamente indicata da un numero ad es. 1.2) | versione attuale si basa sul framework open source GeoWEB v. 2.X ; nel corso del progetto sarà migrata ed evoluta su framework GeoWEB v. 4
repertorio pubblico associato dove rilasciare il software e la relativa documentazione della soluzione (ad es. github, gitlab, gitea, ecc.) | in fase di definizione
Domanda 4 | Risposta | Eventuali note o commenti
Quali modifiche funzionali si stanno apportando o si apporteranno alla(/e) soluzione(/i)?
Domanda 5 | Risposta | Eventuali note o commenti
Sono stati stipulati accordi con l'ente titolare della(/e) soluzione(/i) per la ripartizione delle relative spese inerenti la manutenzione e l'evoluzione? | in corso
Domanda 6 | Risposta | Eventuali note o commenti
Quale tipo di licenza verrà apposta sugli output di progetto? | in fase di definizione
Nota Domanda 2