## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | ALBERTO ALESSANDRI
Ente Capofila | UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
Sede | CAGLI(PU)
CF o Partita IVA | 2565260417
Responsabile | CESPUGLIO GIANLUCA
Indirizzo | VIA GAETANO LAPIS N°8, CAP 61043
Telefono | 0721 787431
E-mail | gianIuca. cespugli@cm-cagli.ps.it
PEC | cm.cagli@emarche.it
Codice iPA | umcn
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 9
Ente/i Cedente/i | COMUNE DI PERUGIA
Ente/i Riusante/i | COMUNE DI CASERTA, COMUNE DI CASTEL MADAMA, COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI, COMUNE DI MARINO, UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI
Data inizio progetto | 2018-04-20
Data prevista conclusione | 2019-09-19
periodo di riferimento |  | 1° Quadrimestre | 2019
Nome Progetto
PROPERTY MANAGEMENT

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
L'Ente capofila, supportato dalla società Net4Partners, ha condotto le attività di direzione e coordinamento. E' stata espletata la prima fase della procedura di gara per l'affidamento delle attività di dispiegamento e di evoluzione della soluzione software compresa nella buona pratica oggetto di riuso. Il Comune di Perugia, con il supporto dell'Ente Capofila, ha proseguito nella redazione del Pacchetto B del kit di riuso, con particolare riferimento all'ambito amministrativo. Gli enti riusanti hanno proseguito con le attività di analisi interna dei processi e delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico evidenziando le esigenze che si vogliono colmare nell'ambito del progetto. Gli enti partners coordinati dell'Ente capofila hanno definito le evoluzioni della buona pratica con particolare riferimento alla soluzione software. Tali esigenze sono confluite nel Capitolato tecnico della procedura di affidamento. E' stato infine definito il layout delle comunicazioni di progetto (poster, pagina sito, …) e sono stati progettati gli interventi sui canali social che saranno attivati nel secondo quadrimestre.
La descrizione deve evidenziare gli aspetti salienti di quanto realizzato nel periodo di riferimento non indugiando su dettagli che, laddove necessario potranno essere esplicitati nel foglio relativo alla descrizione dell'avanzamento delle singole attività
Criticità significative rilevate
Per garantire una risposta efficace alle criticità emerse durante gli incontri del gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti degli Enti Partner, è stato impiegato maggior effort per approfondire le funzionalità della buona pratica in relazione alle diverse esigenze e priorità oltre che alla fattibilità tecnico operativa. La necessità di creare un sistema completo che risponda al meglio alle esigenze degli Enti Partner caratterizzati da organizzazioni e dimensioni diverse, ha portato ad un allungamento delle tempistiche di condivisione e concertazione tra gli stessi. Tutto ciò ha comportato una revisione del capitolato tecnico e delle relative specifiche e di conseguenza l’impossibilità di completare le procedure di affidamento nei tempi previsti. Lo slittamento delle procedure di affidamento comporta la diminuzione del range tempistico adeguato per l'implementazione e la gestione a regime della buona pratica presso gli Enti Partner e funzionale all’incremento delle competenze e delle conoscenze di questi ultimi e necessarie al suo utilizzo.
Indicare nel riquardo eventuali criticità, anche in questo caso, in forma sintetica. Il dettaglio, se necessario, sarà riportato nel riquadro relativo alle attività specifiche dove le problematiche si evidenziano concretamente
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Per garantire il raggiungimento della sostenibilità della buona pratica è necessario una nuova variazione del cronoprogramma delle attività che estenda le tempistiche disponibili per le fasi di implementazione della stessa presso gli Enti Riusanti al 31/12/2019
Indicare sinteticamente le esigenze di modifica che verranno esplicitate, eventualmente, nel successivo dettaglio delle attività

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | L'Ente capofila, supportato dalla società Net4Partners, ha continuato le attività di direzione e coordinamento con particolare riguardo alla definizione della procedura di gara per l'affidamento delle attività di dispiegamento e di evoluzione della soluzione software compresa nella buona pratica oggetto di riuso. E' stata espletata la prima fase della procedura prescelta, ovvero l'indagine di mercato. L'Ente capofila ha supportato gli altri Enti nella predisposizione della documentazione amministrativa richiesta per i SAL. Gli Enti partner hanno svolto il coordinamento interno per le attività di loro competenza. | Il processo di coprogettazione utilizzato per la definizione delle evoluzioni della soluzione software oggetto di riuso e, quindi, del capitolato tecnico ha causato un rallentamento delle attività di progetto, con particolare riferimento alla selezione del fornitore e del personale esterno a supporto dell'attività di dispiegamento. | Aggiornamento del cronoprogramma | Unione Montana del Catria e del Nerone
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Il Comune di Perugia, con il supporto dell'Ente Capofila, ha proseguito nella redazione del Pacchetto B del kit di riuso, con particolare riferimento all'ambito amministrativo. |  |  | Comune di Perugia
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | Gli enti riusanti hanno proseguito con le attività di analisi interna dei processi e delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico, con particolare riguardo alle esigenze che si vogliono colmare nell'ambito del progetto. L'analisi è stata condotta a partire da quanto descritto nel Pacchetto A e nelle bozze del Pacchetto B che sono state condivise. | Lo slittamento delle procedure di affidamento ha comportato un rallentamento delle attività | Aggiornamento del cronoprogramma | Unione Montana del Catria e del Nerone
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Gli enti partners coordinati dell'Ente capofila hanno definito le evoluzioni della buona pratica con particolare riferimento alla soluzione software. Tali esigenze sono confluite nel Capitolato tecnico della procedura di affidamento. | L'attività di coprogettazione ha richiesto più tempo rispetto a quello previsto in fase di progettazione a causa dell'eterogeneità degli Enti partners. | Aggiornamento del cronoprogramma | Comune di Perugia
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | è stato definito il layout delle comunicazioni di progetto (poster, pagina sito, …). Sono stati progettati gli interventi sui canali social che saranno attivati nel secondo quadrimestre. |  |  | Unione Montana del Catria e del Nerone

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 Direzione e coordinamento | Direzione e coordimento delle attività di progetto. |  |  | 2019-09-19 |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A1.2 Pianificazione di dettaglio | Completata precedentemente |  |  | 2018-10-19 | 2018-10-19
| A1.3 Gestione procedura selezione personale esterno |  | Il ritardo delle attività di progetto | Posticipo delle attività di selezione | 2018-11-19
| A1.4 Gestione delle procedure di acquisizione beni e servizi | Attivazione procedura di gara per l'individuazione della ditta che si dovrà occupare del dispiegamento e dell'evoluzione della soluzione software | Maggiore effort richiesto dall'attività di coprogettazione per la definizione delle evoluzioni della soluzione software | Aggiornamento del cronoprogramma | 2019-01-19
| A1.5 Monitoraggio e gestione del rischio | Aggiornamento del registro dei rischi ed implementazione azioni di mitigazione |  |  | 2019-09-19
| A1.6 Rendicontazione di progetto | Sono state predisposte ed inviate le prime due rendicontazioni di progetto relative ai periodi dal 20/04/2018 al 31/10/2018 (SAL 1) e dal 01/11/2018 al 31/12/2018 (SAL 2) |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | A2.1 Realizzazione delle componenti del pacchetto A (Ricerca e selezione della buona pratica) del "kit del riuso" | Completata |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Comune di Perugia
| A2.2 Realizzazione delle componenti del pacchetto B (Trasferimento e adozione della buona pratica) del "kit del riuso" | Analisi dell'ambito amministrativo, con particolare riferimento ai modelli di atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica (es. lettera di richiesta di riuso della buona pratica, Convenzione di riuso, liberatorie d’uso della buona pratica, etc.) e dei modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica. |  |  | 2018-11-19
| A2.3 Realizzazione delle componenti del pacchetto C (Gestione a regime della buona pratica) del "kit del riuso" | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 Formazione per l'utilizzo del kit del riuso | E' stata condivisa una prima bozza del Pacchetto B |  |  | 2019-01-19 |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A3.2 Analisi del gap per ciascun riusante | Gli enti riusanti hanno proseguito con le attività di analisi interna dei processi e delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico, con particolare riguardo alle esigenze che si vogliono colmare nell'ambito del progetto. L'analisi è stata condotta a partire da quanto descritto nel Pacchetto A e nelle bozze del Pacchetto B che sono state condivise. |  |  | 2019-03-19
| A3.3 Definizione piano di trasferimento per ciascun ente | / |  |  | 2019-03-19
| A3.4 Implementazione buona pratica presso enti riusanti | / |  |  | 2019-05-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 Costituzione Gruppo di lavoro | Completata precedentemente |  |  | 2018-09-19 | 2018-12-19 | Comune di Perugia
| A4.2 Co-progettazione per identificazione evoluzioni | E' stata condotta l'attività di coprogettazione per l'identificazione delle evoluzioni della soluzione software ed è stato predisposto un documento a supporto della procedura di gara |  |  | 2018-11-19
| A4.3 Realizzazione degli sviluppi | / |  |  | 2019-06-19
| A4.4 Test di validazione degli sviluppi su ente cedente | / |  |  | 2019-07-19
| A4.5 Aggiornamento kit del riuso | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | A5.1 Definizione del piano di comunicazione | Completata precedentemente |  |  | 2018-11-19 | 2018-12-19 | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A5.2 Realizzazione azioni di Social Media Strategy | / |  |  | 2019-09-19
| A5.3 Organizzazione eventi informativi rivolti ad altri Enti per la promozione dell'adozione della buona pratica | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di SAL | A1 | A1.1 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di progetto | A1 | A1.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Personale Esterno Selezionato | A1 | A1.3 | n. | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale di aggiudicazione definitiva | A1 | A1.4 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di gestione dei rischi | A1 | A1.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Registro dei Rischi | A1 | A1.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Fascicoli di Rendicontazione e rimborso | A1 | A1.6 | n. | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di previsione di spesa | A1 | A1.6 | n. | 0 | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 1 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto A | A2 | A2.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto B | A2 | A2.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto C | A2 | A2.3 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di Formazione | A3 | A3.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Registro attività formative | A3 | A3.1 | n. | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 6
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di analisi del gap | A3 | A3.2 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di trasferimento | A3 | A3.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Macro Processi codificati | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Banche dati create/aggiornate | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report trasparenza prodotti | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dataset Open Data prodotti | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto cronoprogramma | A3 | A3.4 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale costituzione gruppo di lavoro | A4 | A4.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento di specifica delle evoluzioni | A4 | A4.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Codice sorgente documentazione tecnica | A4 | A4.3 | a corpo | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale test di validazione | A4 | A4.4 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetti kit aggiornati | A4 | A4.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di comunicazione | A5 | A5.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report azioni mensili | A5 | A5.2 | n. | 0 | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 7
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Eventi realizzati | A5 | A5.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto cronoprogramma di attuazione e dei vincoli di progetto | A1 | A1.1 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
|  | A1.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto normativa Appalti Pubblici | A1 | A1.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018 to Atteso 2019
Effettivo
|  | A1.4 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | si | si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Impatto rischi sul percorso critico | A1 | A1.5 | gg | 0 | Atteso 2019: 0
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
90
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Non conformità segnalate all'Ente erogatore rispetto al totale dei fascicoli inviati | A1 | A1.6 | % | 0 | Atteso 2019: <10%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto linee guida Allegato E | A2 | A2.1 | % | 0 | Atteso 2018: 100%
|  | A2.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A2.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Persone formate | A3 | A3.1 | n. | 0 | Atteso 2018: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Competezza dell'analisi in funzione delle componenti del KIT | A3 | A3.2 | % | 0 | Atteso 2019: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Grado di soddisfazione degli stakeholders | A3 | A3.4 | % | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Presenza degli Enti del partenariato | A4 | A4.1 | % | 0 | Atteso 2018: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Grado di soddisfacimento delle richieste degli Enti | A4 | A4.2 | % | 0 | Atteso 2018: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Codice sorgente in modalità aperta | A4 | A4.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Livello di implementazione specifiche | A4 | A4.4 | % | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto delle linee guida Allegato E | A4 | A4.5 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Azioni previste per tipologia stakeholders | A5 | A5.1 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nuovi contatti al mese | A5 | A5.2 | n. | 0 | Atteso 2019: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Partecipanti ai singoli eventi | A5 | A5.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0