## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome | ALBERTO ALESSANDRI
Ente Capofila | UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
Sede | CAGLI(PU)
CF o Partita IVA | 2565260417
Responsabile | CESPUGLIO GIANLUCA
Indirizzo | VIA GAETANO LAPIS N°8, CAP 61043
Telefono | 0721 787431
E-mail | gianIuca. cespugli@cm-cagli.ps.it
PEC | cm.cagli@emarche.it
Codice iPA | umcn
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 9
Ente/i Cedente/i | COMUNE DI PERUGIA
Ente/i Riusante/i | COMUNE DI CASERTA, COMUNE DI CASTEL MADAMA, COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI, COMUNE DI MARINO, UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI
Data inizio progetto | 2018-04-20
Data prevista conclusione | 2019-12-31
periodo di riferimento |  | 2° Quadrimestre | 2019
Nome Progetto
PROPERTY MANAGEMENT

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
L'Ente capofila, supportato dalla società Net4Partners, ha condotto le attività di direzione e coordinamento. Nel secondo quadrimestre 2019 (maggio-agosto 2019) sono proseguite le attività per la procedura di gara per l'affidamento delle attività di dispiegamento e di evoluzione della soluzione software compresa nella buona pratica oggetto di riuso. L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 13 giugno 2019, con aggiudicazione definitiva in data 9 luglio 2019. Nello stesso quadrimestre sono state impostate le procedure necessarie alla selezione del personale esterno il cui avviso pubblico è stato approvato con Determinazione n. 63 del 31 luglio 2019, con termine per la presentazione delle domande del 26 agosto 2019. A livello di attività del partenariato, il Comune di Perugia, con il supporto dell'Ente Capofila, ha proseguito nella redazione del Pacchetto C del kit di riuso, con particolare riferimento all'ambito amministrativo. Terminate le attività di analisi interna dei processi e delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico evidenziando le esigenze che si vogliono colmare nell'ambito del progetto per gli enti riusanti e definite nel dettaglio le evoluzioni della buona pratica con particolare riferimento alla soluzione software, sono state programmate le attività da implementare una volta etrminata la procedura di affidamento. E' stato infine definito il piano di comunicazione ed il layout delle comunicazioni di progetto (poster, pagina sito, …), pianificando gli interventi sui canali social. Sono state inoltre programmate le attività di formazione con lo svolgimento di una prima sessione nel mese di giugno 2019.
Criticità significative rilevate
Come già emerso nel primo quadrimestre 2019, le criticità emerse per l'approfondimento della funzionalità della buona pratica in relazione alle diverse esigenze e priorità degli Enti Partner, oltre che alla fattibilità tecnico operativa, ha comportato un allungamento delle tempistiche di condivisione e concertazione tra gli stessi con continue revisioni del capitolato tecnico e delle relative specifiche e consegunete ritardo nelle procedure di affidamento, terminate nel mese di luglio 2019 con contratto firmato in data 30 agosto 2019.
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Per garantire il raggiungimento della sostenibilità della buona pratica è necessario una nuova variazione del cronoprogramma delle attività che estenda le tempistiche disponibili per le fasi di implementazione della stessa presso gli Enti Riusanti al 31/12/2019. Una seconda variazione di budget è stata richiesta in data 1 agosto 2019, con una riallocazione del budget di progetto tra le voci di costo riferite alle diverse tipologie di azioni

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | L'Ente capofila, supportato dalla società Net4Partners, ha continuato le attività di direzione e coordinamento con particolare riguardo all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento delle attività di dispiegamento e di evoluzione della soluzione software compresa nella buona pratica oggetto di riuso, finalizzata nel mese di luglio 2019. E' stata espletata la seconda fase della procedura prescelta, ovvero l'avviso, la nomina della commissione e l'aggiudicazione terminata con la firma del contratto. Nel mentre sono iniziate anche le procedure relative alla selezione del personale esterno il cui avviso è stato pubblicato il 30 luglio 2019. L'Ente capofila ha supportato gli altri Enti nella predisposizione della documentazione amministrativa richiesta per i SAL. Gli Enti partner hanno svolto il coordinamento interno per le attività di loro competenza. | Il processo di coprogettazione utilizzato per la definizione delle evoluzioni della soluzione software oggetto di riuso e, quindi, del capitolato tecnico ha causato un rallentamento delle attività di progetto, con particolare riferimento alla selezione del fornitore e del personale esterno a supporto dell'attività di dispiegamento. | Aggiornamento del cronoprogramma | Unione Montana del Catria e del Nerone
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | Il Comune di Perugia, con il supporto dell'Ente Capofila, ha proseguito nella redazione del Pacchetto C del kit di riuso, con particolare riferimento all'ambito amministrativo. |  |  | Comune di Perugia
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | Gli enti riusanti hanno proseguito con le attività di analisi interna dei processi e delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico, con particolare riguardo alle esigenze che si vogliono colmare nell'ambito del progetto. L'analisi è stata condotta a partire da quanto descritto nel Pacchetto A e B e nelle bozze del Pacchetto C che sono state condivise. | Lo slittamento delle procedure di affidamento ha comportato un rallentamento delle attività | Aggiornamento del cronoprogramma | Unione Montana del Catria e del Nerone
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | Gli enti partners coordinati dell'Ente capofila hanno definito le evoluzioni della buona pratica con particolare riferimento alla soluzione software. Tali esigenze sono confluite nel Capitolato tecnico della procedura di affidamento. | L'attività di coprogettazione ha richiesto più tempo rispetto a quello previsto in fase di progettazione a causa dell'eterogeneità degli Enti partners. | Aggiornamento del cronoprogramma | Comune di Perugia
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | E' stato infine definito il piano di comunicazione ed il layout delle comunicazioni di progetto (poster, pagina sito, …), pianificando gli interventi sui canali social. |  |  | Unione Montana del Catria e del Nerone

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 Direzione e coordinamento | Direzione e coordimento delle attività di progetto. |  |  | 2019-12-31 |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A1.2 Pianificazione di dettaglio | Completata precedentemente |  |  | 2018-10-19 | 2018-10-19
| A1.3 Gestione procedura selezione personale esterno |  | Ritardo delle attività di progetto | Posticipo delle attività di selezione | 2019-12-31
| A1.4 Gestione delle procedure di acquisizione beni e servizi | Completata. Attivazione procedura di gara ed aggiudicazione alla ditta che si dovrà occupare del dispiegamento e dell'evoluzione della soluzione software | Maggiore effort richiesto dall'attività di coprogettazione per la definizione delle evoluzioni della soluzione software | Aggiornamento del cronoprogramma | 2019-01-19 | 2019-08-30
| A1.5 Monitoraggio e gestione del rischio | Aggiornamento del registro dei rischi ed implementazione azioni di mitigazione |  |  | 2019-12-31
| A1.6 Rendicontazione di progetto | E' stata predisposta una rendicontazione complessiva per il primo semestre 2019 per il rimborso del personale interno e delle spese generali. Si è proceduto alla richiesta di trasferimento fondi per la fattura di acconto di NET 4 PARTNERS |  |  | 2019-12-31
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | A2.1 Realizzazione delle componenti del pacchetto A (Ricerca e selezione della buona pratica) del "kit del riuso" | Completata precedentemente |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Comune di Perugia
| A2.2 Realizzazione delle componenti del pacchetto B (Trasferimento e adozione della buona pratica) del "kit del riuso" | Completata |  |  | 2018-11-19 | 2019-06-30
| A2.3 Realizzazione delle componenti del pacchetto C (Gestione a regime della buona pratica) del "kit del riuso" | Analisi dell'ambito amministrativo, con particolare riferimento ai modelli di atti amministrativi a supporto del trasferimento della buona pratica (es. lettera di richiesta di riuso della buona pratica, Convenzione di riuso, liberatorie d’uso della buona pratica, etc.) e dei modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi Modelli di atti utili per l’acquisizione di beni e servizi necessari per supportare adeguatamente il trasferimento e l’adozione della buona pratica. |  |  | 2019-12-31
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 Formazione per l'utilizzo del kit del riuso | E' stata condivisa una prima bozza del Pacchetto B |  |  | 2019-01-19 |  | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A3.2 Analisi del gap per ciascun riusante | Gli enti riusanti hanno proseguito con le attività di analisi interna dei processi e delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico, con particolare riguardo alle esigenze che si vogliono colmare nell'ambito del progetto. L'analisi è stata condotta a partire da quanto descritto nel Pacchetto A e B e nelle bozze del Pacchetto C che sono state condivise. |  |  | 2019-03-19
| A3.3 Definizione piano di trasferimento per ciascun ente | Gli enti riusanti hanno inizito la definizione dei piani di trasferimento, tenendo in considerazione la gestione del rischio svolta in conformità alla UNI ISO 31000 e prendendo in considerazione tutti i fattori interni ed esterni che possono influire sul successo del trasferimento della buona pratica. |  |  | 2019-03-19
| A3.4 Implementazione buona pratica presso enti riusanti | Gli enti riusanti hanno inizito la definizione di un programma per l'implementazione della buona pratica, tenendo conto del ritardo accumulato nella definizione della procedura di gara |  |  | 2019-05-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 Costituzione Gruppo di lavoro | Completata precedentemente |  |  | 2018-09-19 | 2018-12-19 | Comune di Perugia
| A4.2 Co-progettazione per identificazione evoluzioni | E' stata condotta l'attività di coprogettazione per l'identificazione delle evoluzioni della soluzione software ed è stato predisposto un documento a supporto della procedura di gara |  |  | 2018-11-19
| A4.3 Realizzazione degli sviluppi | / |  |  | 2019-06-19
| A4.4 Test di validazione degli sviluppi su ente cedente | / |  |  | 2019-07-19
| A4.5 Aggiornamento kit del riuso | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | A5.1 Definizione del piano di comunicazione | Completata precedentemente |  |  | 2018-11-19 | 2018-12-19 | Unione Montana del Catria e del Nerone
| A5.2 Realizzazione azioni di Social Media Strategy | / |  |  | 2019-09-19
| A5.3 Organizzazione eventi informativi rivolti ad altri Enti per la promozione dell'adozione della buona pratica | / |  |  | 2019-09-19
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di SAL | A1 | A1.1 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di progetto | A1 | A1.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Personale Esterno Selezionato | A1 | A1.3 | n. | 0 | Atteso 2018: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale di aggiudicazione definitiva | A1 | A1.4 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di gestione dei rischi | A1 | A1.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Registro dei Rischi | A1 | A1.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Fascicoli di Rendicontazione e rimborso | A1 | A1.6 | n. | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 2
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di previsione di spesa | A1 | A1.6 | n. | 0 | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 1 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto A | A2 | A2.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto B | A2 | A2.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetto C | A2 | A2.3 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di Formazione | A3 | A3.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Registro attività formative | A3 | A3.1 | n. | 0 | Atteso 2018: 2; Atteso 2019: 6
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documenti di analisi del gap | A3 | A3.2 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di trasferimento | A3 | A3.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Macro Processi codificati | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Banche dati create/aggiornate | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report trasparenza prodotti | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dataset Open Data prodotti | A3 | A3.4 | n. | 0 | Atteso 2019: 8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto cronoprogramma | A3 | A3.4 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale costituzione gruppo di lavoro | A4 | A4.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Documento di specifica delle evoluzioni | A4 | A4.2 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Codice sorgente documentazione tecnica | A4 | A4.3 | a corpo | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Verbale test di validazione | A4 | A4.4 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pacchetti kit aggiornati | A4 | A4.5 | n. | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Piano di comunicazione | A5 | A5.1 | n. | 0 | bar: Atteso 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Report azioni mensili | A5 | A5.2 | n. | 0 | Atteso 2018: 1; Atteso 2019: 7
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 0
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Eventi realizzati | A5 | A5.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto cronoprogramma di attuazione e dei vincoli di progetto | A1 | A1.1 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
|  | A1.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto normativa Appalti Pubblici | A1 | A1.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2018 to Atteso 2019
Effettivo
|  | A1.4 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | si | si
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Impatto rischi sul percorso critico | A1 | A1.5 | gg | 0 | Atteso 2019: 0
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
90
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Non conformità segnalate all'Ente erogatore rispetto al totale dei fascicoli inviati | A1 | A1.6 | % | 0 | Atteso 2019: <10%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto linee guida Allegato E | A2 | A2.1 | % | 0 | Atteso 2018: 100%
|  | A2.2 |  |  | Atteso 2016: Effettivo
|  | A2.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Persone formate | A3 | A3.1 | n. | 0 | Atteso 2018: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[7 empty] | 0 | 13
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Competezza dell'analisi in funzione delle componenti del KIT | A3 | A3.2 | % | 0 | Atteso 2019: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Grado di soddisfazione degli stakeholders | A3 | A3.4 | % | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Presenza degli Enti del partenariato | A4 | A4.1 | % | 0 | Atteso 2018: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Grado di soddisfacimento delle richieste degli Enti | A4 | A4.2 | % | 0 | Atteso 2018: 80%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100%
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Codice sorgente in modalità aperta | A4 | A4.3 | si/no | 0 | bar: Atteso 2019
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Livello di implementazione specifiche | A4 | A4.4 | % | 0 | Atteso 2019: 90%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rispetto delle linee guida Allegato E | A4 | A4.5 | % | 0 | Atteso 2019: 100%
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Azioni previste per tipologia stakeholders | A5 | A5.1 | n. | 0 | Atteso 2019: 3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
in corso
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nuovi contatti al mese | A5 | A5.2 | n. | 0 | Atteso 2019: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Partecipanti ai singoli eventi | A5 | A5.3 | n. | 0 | Atteso 2019: 25
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
0