## Risk Log
REGISTRO DEI RISCHI - PROGETTO PROMA Data ultimo aggiornamento: 19/12/2019
| Risk Identification and Description | [6 empty] | Analisi del rischio | [6 empty] | Risposta al rischio |  |  |  | Controllo del rischio
| ID | Tipologia | Categoria | Titolo | Descrizione | Identificato da | Data di identificazione | Probabilità |  | Impatto |  | Livello di rischio | Risk Owner | Escalation | Strategia di risposta | Dettaglio azioni (effort & responsabilità) | Data prevista | Tracciabilità/Commenti | Stato | Risoluzione del rischio | Data chiusura
| RL01 | Minaccia | Rischio gestionale | Procedure di rendicontazione molto articolate | Le procedure di rendicontazione previste dall'Autorità di Gestione sono molto articolate e richiedono molto tempo e competenze specifiche. I partner di progetto potrebbero avere difficoltà nella produzione della documentazione e non rispettare le tempistiche previste dall'Autorità di gestione | PM | 2018-09-04 | Molto probabile | 4 | Molto alto | 5 | 20 | RUP | no | Evitare | Affidare un incarico a persona esterna che supporti i partners in tale attività | 2019-01-07 | L'affidamento dell'incarico alla risorsa professionale ha richiesto più tempo del previsto: al fine di ridurre il rischio la società Net4Partners ha cordinato l'attività di rendicontazione | Chiuso | Affidato incarico a risorsa professionare con competenze tecnico-specialistiche nel campo della rendicontazione e della gestione amministrativa di progetti finanziati | 2019-09-04
| RL02 | Minaccia | Rischio gestionale | I risultati di progetto per i partner saranno disponibili nella fase finale del progetto | Poiché i risultati di progetto saranno disponibili nella fase finale del progetto, alcuni partner riusanti potrebbero nel corso del progetto perdere interesse verso le stesso e diventare poco collaborativi | PM | 2018-09-04 | Probabile | 3 | Molto alto | 5 | 15 | RUP | no | Mitigare | Il RUP ed il PM devono coinvolgere i partner durante l'intero progetto, organizzando almeno 1 riunione di progetto ogni 2 mesi | continuativa durante il progetto |  | Chiuso | Durante il progetto sono stati organizzati 3 riunioni di progetto e si è avuto un colloquio costante (sia amministrativo che tecnico) con i partner di progetto | 2019-12-20
| RL03 | Minaccia | Rischio gestionale | Difficoltà da parte degli enti riusanti ad implementare la buona pratica | L'implementazione della buona pratica da parte degli enti riusanti richieste competenze tecniche sia di tipo infrastrutturale che GIS. Alcuni Enti potrebbero non averle all'interno del loro organico con conseguente impossibilità di adottare la buona pratica stessa | PM | 2018-09-05 | Molto probabile | 4 | Molto alto | 5 | 20 | RUP | no | Evitare | Affidare un incarico a professionalità esterne che supportino i partners nell'implementazione della buona pratica |  |  | Chiuso | Sono stati affidati 3 incarichi a risorse professionali con competenze infrastrutturali (1 risorsa) e GIS (2 risorse) | 2019-09-04
| RL04 | Minaccia | Rischio esterno | Aggiornamenti alla normativa sul riuso | Eventuali modifiche alla normativa sul riuso per le PPAA potrebbe richiedere ulteriori aggiornamenti alla soluzione PROMA | PM | 2018-09-05 | Probabile | 3 | Alto | 4 | 12 | RUP | no | Mitigare | Inserire nel capitolato l'obbligo del fornitore di operare in conformità all'attuale norma sul riuso e a successive modifiche |  |  | Chiuso | Elaborazione capitolato con specificazione su riuso | 2019-03-08
| RL05 | Minaccia | Rischio tecnico | Definizione partecipativa tra tutti i partner dei requisiti di evoluzione della soluzione PROMA | La definizione da parte di tutti i partner dei requisiti di evoluzione della buona pratica che sta alla base del progetto PROMA potrebbe allungare i tempi di elaborazione del capitolato e del successivo affidamento con conseguente non rispetto dei tempi di progetto approvati dall'Agenzia | PM | 2018-09-06 | Molto probabile | 4 | Molto alto | 5 | 20 | RUP | no | Mitigare | Coordinare e monitorare l'attività dei partner. Nel caso il rischio si verificasse chiedere una proroga all'Agenzia nei limiti definiti dal bando |  | L'elaborazione del capitolato ha richiesto più tempo del previsto e, quindi, è stata richiesta una seconda proroga (la prima legata all'avvio del progetto prolungato nel tempo) che è stata accettata | Chiuso | Richiesta proroga all'Agenzia | 2019-06-06
| RL06 | Minaccia | Rischio commerciale | Contratto del fornitore tecnologico con tempistiche molto stringenti | Le tempistiche del contratto molto stringenti potrebbero causare un allungamento dei tempi con conseguente non rispetto del cronoprogramma approvato dall'Agenzia | PM | 2019-03-11 | Probabile | 3 | Molto alto | 5 | 15 |  | no | Mitigare | Selezionare un fornitore con comprovata conoscenza e competenza del framework Geoweb |  |  | Chiuso | Procedura di selezione conclusa | 2019-07-09
| RL07 | Opportunità | Rischio commerciale | Interesse della comunità al riuso di PROMA | La pubblicazione di PROMA sul portale del riuso di AGID può essere una vetrina per la soluzione che potrà essere utilizzata anche da altre amministrazione e da esse evoluta con nuove funzionalità | PM | 2019-05-06 | Probabile | 3 | Alto | 4 | 12 |  | no | Sfruttare | Pubblicare tutta la documentazione di PROMA sul portale del riuso ed individuare all'interno del partenariato l'Ente che può svolgere il ruolo attivio di animatore della community |  |  | Chiuso | Documentazione pubblicata su GitHub | 2019-12-19

## Foglio1
Categorie | Probabilità |  | Rischio | Risposta minaccia | Risposta opportunità
Rischio tecnico | Improbabile | 1 | Minaccia | Evitare | Sfruttare
Rischio gestionale | Moderatamente improbabile | 2 | Opportunità | Trasferire | Condividere
Rischio commerciale | Probabile | 3 |  | Mitigare | Potenziare
Rischio esterno | Molto probabile | 4 |  | Accettare | Accettare
| Certo imminente | 5
Tipologia
Minaccia | Impatto
Opportunità | Molto alto | 5
| Alto | 4
| Moderato | 3
Stato | Basso | 2
Proposto | Insignificante | 1
Valutazione
In attesa di approvazione
Approvato | Escalation
Rifiutato | sì
Chiuso | no